****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАОКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 22 февраля 2024 года**  | **№ 196** |

**Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район на 2023-2027 годы» за 2023 год**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 20 декабря 2023 г. № 2243 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», на основании Устава муниципального образования Заокский район, администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район на 2023-2027 годы» за 2023 год (приложение).

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Заокский район** |  | **А.Ю. Атаянц** |

Исп. Печикина Н.В.

Тел. 2-83-45

02/Исполнение год 2023 р.п. Заокский

Таблица № 6

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании**

**Заокский район**

**на 2023 – 2027 годы»**

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнениязапланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализациимероприятия |
| 1 | Консультационная поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (брошюры, листовки) | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | - | - | - |
| 2 | Совершенствование нормативно-правовой базы для осуществления деятельности СО НКО | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | - | - | - |
| 3 | Разработка порядка ведения реестра СО НКО и его обновления | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | - | - | - |
| 4 | Создание условий для обеспечения деятельности СО НКО | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | 99,93 | выполнено | - |
| 5 | Содействие в проведении районных мероприятий по поддержке инициатив СО НКО (юбилейные даты. экскурсии и т.д.), | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ; Отдел культуры, МП,ФК и спорта | - | - | - |
| 6 | Передача во владение и (или) пользование СО НКО муниципального имущества на льготных условиях | Комитет по земельно-имущественным отношениям | - | - | - |
| 7 | Проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | - | - | - |
| 8 | Создание информационной поддержки и популяризации деятельности СО НКО | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | - | - | - |
| 9 | Информирование СО НКО о реализации социально значимых мероприятий на территории муниципального образования Заокский район | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | - | - | - |
| 10 | Информирование СО НКО о реализации социально значимых мероприятий на территории муниципального образования Заокский район | Сектор по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ |  |  |  |

Таблица № 7

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район**

**на 2023 – 2027 годы»**

**Отчёт**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**за 20\_23\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. | В т.ч. из федеральногобюджета | В т.ч. из бюджета Тульской области | В т.ч. из бюджета МО Заокский район | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | В т.ч. из внебюджетных источники |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Консультационная поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (брошюры, листовки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Совершенствование нормативно-правовой базы для осуществления деятельности СО НКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка порядка ведения реестра СО НКО и его обновления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Содействие в проведении районных мероприятий по поддержке инициатив СО НКО (юбилейные даты. экскурсии и т.д.) | 50,00 | 49,965 | - | - | - | - | 50,00 | 49,965 | **-** | **-** | - | - |
| 5 | Передача во владение и (или) пользование СО НКО муниципального имущества на льготных условиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  7 | Создание информационной поддержки и популяризации деятельности СО НКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Размещение информации о деятельности СО НКО на официальном сайте администрации муниципального образования Заокский район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **50,00** | **49,965** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50,00** | **49,965** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Таблица № 8

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район**

**на 2023 – 2027 годы»**

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 20\_23\_ год

Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес[<\*>](#_bookmark5) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#_bookmark6) |
| плановое | фактическое |
| Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары, от общего числа СО НКО, принимающих участие в мероприятиях | % | - | - | - | - |
| Доля направленных средств на реализацию инициатив СО НКО | % | 1 | 100,00 | 100,00 | 99,93 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#_bookmark3) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#_bookmark4) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются