****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАОКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 11марта 2024 года** | **№ 248** |

**Об утверждении отчета реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы» за 2023 год**

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановления администрации муниципального образования Заокский район от 20.12.2023 № 2243 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», Устава муниципального образования Заокский район, администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение).

2.Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Заокский район** |  | **А.Ю. Атаянц** |

Исп.: Барабанов П.В.

Тел.: 8 (48734) 2-83-91

03/Годовой отчет МолодаяСемья 2023

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Заокский район

от 11.03.2024 № 248

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения  запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации  мероприятия |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | Отдел ЖКХ и строительства | Предоставление сертификата на приобретение жилья 1 семье (Маркова Е.) | - | - |

Отчёт

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. | | В т.ч. из федерального  бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Заокский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Заокский район** | 974,8 | 974,8 | 0 | 0 | 871,2 | 871,2 | 103,6 | 103,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | 974,8 | 974,8 | 0 | 0 | 871,2 | 871,2 | 103,6 | 103,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 2023 год

Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес  [<\*>](#_bookmark5) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#_bookmark6) | |
| плановое | фактическое |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#_bookmark3) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в

[графе](#_bookmark4) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются