Таблица № 6

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район»

за 1-ое полугодие 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения  запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации  мероприятия |
| 1  1 | Количество СОНКО,  которым предоставлена  имущественная поддержка | Отдел по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | - | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |  |
| 22 | Количество СОНКО,  которым предоставлена  консультативная  поддержка | Отдел по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | 1 |  |  |
| 33 | Количество массовых  мероприятий округа,  проводимых с участием  СОНКО | Отдел по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | 1 |  |  |
| 44 | Количество размещенных материалов, освещающих  деятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления | Отдел по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | 2 |  |  |

Таблица № 7

Отчёт

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район» за счет всех источников финансирования

за 1-ое полугодие 20\_25\_год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. | | В т.ч. из федерального  бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Заокский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 11 | Структурный элемент  муниципальной программы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район на 2024– 2028 годы: | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Мероприятие: Имущественная поддержка | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Мероприятие: Консультативная поддержка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Мероприятие: Массовые мероприятий округа,  проводимых с участием  СОНКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Мероприятие: Размещение материалов, освещающих  деятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 8

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район» за 1-ое полугодие 20\_25\_ год

Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес  [<\*>](file:///C:\ОМСУ\!!!!ПРОГРАММА\Программа%20поддержки%20СО%20НКО\2025\%23Сонко%202024-2028гг.%20Новый%20март.docx#_bookmark5) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](file:///C:\ОМСУ\!!!!ПРОГРАММА\Программа%20поддержки%20СО%20НКО\2025\%23Сонко%202024-2028гг.%20Новый%20март.docx#_bookmark6) | |
| плановое | фактическое |
| Имущественная поддержка | ед. | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
| Консультативная  поддержка | ед. | 0,1 | 2 | 2 | 1 |
| Массовые мероприятий округа,  проводимых с участием  СОНКО | ед. | 0,2 | 2 | 2 | 1 |
| Размещенние материалов, освещающих  деятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления | ед. | 0,2 | 2 | 2 | 2 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](file:///C:\ОМСУ\!!!!ПРОГРАММА\Программа%20поддержки%20СО%20НКО\2025\%23Сонко%202024-2028гг.%20Новый%20март.docx#_bookmark3) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в

[графе](file:///C:\ОМСУ\!!!!ПРОГРАММА\Программа%20поддержки%20СО%20НКО\2025\%23Сонко%202024-2028гг.%20Новый%20март.docx#_bookmark4) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются