Таблица № 6

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район»

за 1-ое полугодие 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнениязапланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализациимероприятия |
| 11 | Количество СОНКО,которым предоставленаимущественная поддержка | Отдел по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | - | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |  |
| 22 | Количество СОНКО,которым предоставленаконсультативнаяподдержка | Отдел по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | 1 |  |  |
| 33 | Количество массовыхмероприятий округа,проводимых с участиемСОНКО | Отдел по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | 1 |  |  |
| 44 | Количество размещенных материалов, освещающихдеятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления | Отдел по организационной работе и взаимодействию с ОМСУ | 2 |  |  |

Таблица № 7

Отчёт

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район» за счет всех источников финансирования

за 1-ое полугодие 20\_25\_год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. | В т.ч. из федеральногобюджета | В т.ч. из бюджета Тульской области | В т.ч. из бюджета МО Заокский район | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | В т.ч. из внебюджетных источники |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 11 | Структурный элементмуниципальной программы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район на 2024– 2028 годы: | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Мероприятие: Имущественная поддержка | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Мероприятие: Консультативная поддержка |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Мероприятие: Массовые мероприятий округа,проводимых с участиемСОНКО |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Мероприятие: Размещение материалов, освещающихдеятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 8

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Заокский район» за 1-ое полугодие 20\_25\_ год

Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес[<\*>](file:///C%3A%5C%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A3%5C%21%21%21%21%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%5C2025%5C%23%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%202024-2028%D0%B3%D0%B3.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.docx#_bookmark5) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](file:///C%3A%5C%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A3%5C%21%21%21%21%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%5C2025%5C%23%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%202024-2028%D0%B3%D0%B3.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.docx#_bookmark6) |
| плановое | фактическое |
| Имущественная поддержка | ед. | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
| Консультативнаяподдержка | ед. | 0,1 | 2 | 2 | 1 |
| Массовые мероприятий округа,проводимых с участиемСОНКО | ед. | 0,2 | 2 | 2 | 1 |
| Размещенние материалов, освещающихдеятельность СОНКО в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления | ед. | 0,2 | 2 | 2 | 2 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](file:///C%3A%5C%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A3%5C%21%21%21%21%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%5C2025%5C%23%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%202024-2028%D0%B3%D0%B3.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.docx#_bookmark3) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в

[графе](file:///C%3A%5C%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A3%5C%21%21%21%21%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%5C2025%5C%23%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%202024-2028%D0%B3%D0%B3.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.docx#_bookmark4) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются