**Российская Федерация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Страховское Заокского района** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 11 апреля 2024 г.** | **№ 478** |
|  |  |

**Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы «Работа с населением муниципального образования Страховское Заокского района на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района**

**от 23.12.2022 г. № 649**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 22.02.2024 № 243 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Страховское Заокского района», на основании статей Устава муниципального образования Страховское Заокского района администрация муниципального образования Страховское Заокского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Работа с населением муниципального образования Страховское Заокского района на 2023-2025 годы» (приложение).

2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Г**лава администрации**  **муниципального образования Страховское Заокского района** | **А.А. Кузнецов** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Страховское Заокский район

от 11.04.2024 г. №478

**Годовой отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Работа с населением муниципального образования Страховское Заокского района** **на период 2023-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района от 23.12.2022 г. № 649**

**Наименование программы**: «Работа с населением муниципального образования Страховское Заокского района на период 2023-2025 годы»

**Отчетный период**: январь – декабрь 2023 г.

**Отчетный исполнитель:** администрация муниципального образования Страховское Заокского района.

***Методика оценки эффективности подпрограммы ориентирована на:***

- оценку степени достижения целей и задач Программы;

- степени соответствия запланированных затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы;

- степени реализации достижения целевых показателей Программы.

***Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:***

- укрепление доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Заокский район;

- общественная поддержка муниципальной политики органов местного самоуправления, участие организаций и объединений граждан в ее разработке и проведении в жизнь;

- повышенное внимание к людям;

- повышена информированность жителей о работе органов местного самоуправления, отделов и служб, социально-экономическом положении в муниципальном образовании Страховское Заокского района;

- систематизирована работа с различными категориями граждан;

- активизирована работа органов территориального общественного самоуправления, общественных организаций.

***Перечень мероприятий, выполненных в установленные сроки:***

- материальное стимулирование старост сельских населенных пунктов и руководителей ТОС;

- оказание материальной помощи гражданам поселения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- единовременная выплата семьям на рождение детей;

- проведение мероприятий для населения муниципального образования.

***Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий программы:***

Объем финансирования программы из средств бюджета МО Страховское Заокского района в 2023 году составил:

план – 2526,5 тыс. руб., расход – 2398,2 тыс. руб.

**Расходы бюджета муниципального образования Страховское Заокского района на финансовое обеспечение реализации мероприятий программы «Работа с населением муниципального образования Страховское Заокского района на период 2023-2025 годы»**

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Сумма** |
| материальное стимулирование старост сельских населенных пунктов и руководителей ТОС | 132 000,0 |
| оказание материальной помощи гражданам поселения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 193 000, 0 |
| единовременная выплата семьям на рождение детей | 105 000,0 |
| проведение мероприятий для населения муниципального образования | 1968189,50 |
| **ИТОГО:** | **2398189,50** |

Реализацию муниципальной программы **«Работа с населением муниципального образования Страховское Заокского района на период 2023-2025 годы»** признать эффективной.

**Показатели (индикаторы) результативности и эффективности муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановый показатель 2023 г. | Фактически достигнуто |
| Доля проведенных мероприятий, находящихся в общем количестве от запланированных мероприятий | % | 100 | 95 |

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования Страховское Заокского района** | **А.А. Кузнецов** |