****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАОКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 23 августа 2023 года** | **№ 1539** |

**Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы» за первое полугодие 2023 года**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 29 апреля 2019 г. № 457 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», на основании статей 5,22,23 Устава муниципального образования Заокский район администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы» за первое полугодие 2023 года (приложение).

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Заокский район.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Заокский район** |  | **А.Ю. Атаянц** |

Исп. П.В. Барабанов

Тел.2-83-91

08/Отчет за полугодие 2023 ЖКХ

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Заокский район

от 23.08.2023 № 1539

**Отчет о выполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы» за первое полугодие 2023 года**

**Муниципальный заказчик:** администрация муниципального образования Заокский район.

**Финансирование:** бюджет муниципального образования Заокский район и бюджет Тульской области (субсидии).

Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 26 января 2023 года № 127 (далее – муниципальная программа).

**Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной программе**

**«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы» за первое полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Объем ассигнований,**  **тыс. рублей** | | **% выполнения** |
| **Уточненный план на год** | **Исполнено (кассовый расход)** |
| 1 | **«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы»** | **72124,4** | **14141,9** | **19,6** |