| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Заокский район |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 08 февраля 2017 года | № 167 |

- Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по разработке и заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры

В  соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Заокский район администрация муниципального образования  Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по разработке и заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры (Приложение).

- 2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Глава администрации

- муниципального образования

- Заокский район                                                                                     Е.В. Рыбакова

| Исп.: Начальник отдела имущественных отношений в Комитете |  | Т.А. Поликарпова |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

Берлев А.В.

Королёва Ю.В.

Маркелова Н.С.

Гришин О.В.

Исп.: Саяпин С.П.

Тел.: 2-82-76

2/дорожная карта

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Заокский район

от 08.02.2017 № 167

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении открытого конкурса |  |  |  |  |
| 1 | Формирование и утверждение нормативным правовым актом перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и размещение указанного НПА на сайте torgi.gov.ru в разделе «Концессионные соглашения» («Планирование концессии», «Перечень муниципальных объектов») | 01.02.2017 | Комитет по земельно-имущественным отношениям администрации МО Заокский район; Отдел ЖКХ, транспорта и строительства администрации МО Заокский район | Сформированный и утвержденный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и размещенный на сайте torgi.gov.ru |
| 2 | Проведение технических обследований объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в зависимости от предмета концессионного соглашения) и составление актов в соответствии с приказами Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр – водоснабжение и водоотведение, от 21.08.2015 № 606/пр – теплоснабжение - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 01.04.2017 01.03.2017 | Ресурсоснабжающие организации (МУП «МСС», МУП «ЗСС», МУП «Заокский водоканал», ООО «Мастерторг») | Акты технических обследований объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| 3 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в зависимости от предмета концессионного соглашения) | 15.04.2017 | Отдел ЖКХ транспорта и строительства администрация МО Заокский район и Администрации сельских поселений. | Актуализированные схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
| 4 | Составление перечня мероприятий и определение объема инвестиций, необходимых для реализации запланированных мероприятий - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 01.05.2017 15.05.2017 | Ресурсоснабжающие организации, Комитет по земельно-имущественным отношениям администрации МО Заокский район, Отдел ЖКХ транспорта и строительства | Перечень мероприятий и определенный объем инвестиций, необходимый для реализации запланированных мероприятий |
| 6 | Разработка финмодели и долгосрочных параметров деятельности концессионера - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 01.06.2017 05.04.2017 | Ресурсоснабжающие организации (МУП «МСС», МУП «ЗСС», МУП «Заокский водоканал», ООО «Мастерторг») | Финансовая модель и долгосрочные параметры |
| 7 | Официальное обращение в комитет Тульской области по тарифам для согласования ДПР - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 30.04.2017 25.04.2017 | Ресурсоснабжающие организации, Комитет по земельно-имущественным отношениям администрации МО Заокский район, Отдел ЖКХ транспорта и строительства | Согласованные ДПР |
| 8 | Разработка конкурсной документации и объявление конкурса на право заключения концессионного соглашения путем размещения на сайте torgi.gov.ru - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 01.07.2017 01.05.2017 | Комитет по земельно-имущественным отношениям администрации МО Заокский район, Отдел ЖКХ транспорта и строительства | Конкурсная документация и объявление конкурса на право заключения концессионного соглашения, размещенное на сайте torgi.gov.ru |
| При заключении концессионного соглашения по частной инициативе |  |  |  |  |
| 1 | Формирование и утверждение нормативным правовым актом перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и размещение указанного НПА на сайте torgi.gov.ru в разделе «Концессионные соглашения» («Планирование концессии», «Перечень муниципальных объектов») | 01.02.2017 | Комитет по земельно-имущественным отношениям администрации МО Заокский район; Отдел ЖКХ, транспорта и строительства администрации МО Заокский район | Сформированный и утвержденный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, и размещенный на сайте torgi.gov.ru |
| 2 | Проведение технических обследований объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в зависимости от предмета концессионного соглашения) и составление актов в соответствии с приказами Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр – водоснабжение и водоотведение, от 21.08.2015 № 606/пр – теплоснабжение - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 20.03.2017 15.03.2017 | Ресурсоснабжающие организации (МУП «МСС», МУП «ЗСС», МУП «Заокский водоканал», ООО «Мастерторг») | Акты технических обследований объектов теплоснабжения, водоснабжения |
| 3 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в зависимости от предмета концессионного соглашения) | 15.04.2017 | Отдел ЖКХ транспорта и строительства администрация МО Заокский район и Администрации поселений | Актуализированные схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в зависимости от предмета концессионного соглашения) |
| 4 | Составление перечня мероприятий и определение объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 05.04.2017 01.04.2017 | Ресурсоснабжающие организации (МУП «МСС», МУП «ЗСС», МУП «Заокский водоканал», ООО «Мастерторг») или иной потенциальный концессионер | Перечень мероприятий и определенный объем инвестиций, необходимый для реализации запланированных мероприятий |
| 5 | Разработка финмодели и долгосрочных параметров деятельности концессионера - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 15.04.2017 10.04.2017 | Ресурсоснабжающие организации (МУП «МСС», МУП «ЗСС», МУП «Заокский водоканал», ООО «Мастерторг») или иной потенциальный концессионер | Финансовая модель и долгосрочные параметры деятельности концессионера |
| 6 | Предварительное согласование финмодели и ДПР в комитете Тульской области по тарифам - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 20.04.2017 15.04.2017 | Ресурсоснабжающая организация или иной потенциальный концессионер | Согласованная финансовая модель и ДПР |
| 7 | Официальное обращение в администрацию МО с предложением о заключении концессионного соглашения по частной инициативе - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 20.04.2017 15.04.2017 | Ресурсоснабжающая организация или иной потенциальный концессионер | Письменное обращение с предложением о заключении концессионного соглашения по частной инициативе |
| 8 | Официальное обращение в комитет Тульской области по тарифам для согласования ДПР - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 01.05.2017 20.04.2017 | Ресурсоснабжающие организации, Комитет по земельно-имущественным отношениям администрации МО Заокский район, Отдел ЖКХ транспорта и строительства | Согласованные ДПР |
| 9 | Получение официального письма от органа регулирования о согласовании ДПР и опубликование предложения потенциального концессионера на сайте torgi.gov.ru - По объектам водоснабжения и водоотведения - По объектам теплоснабжения | 01.07.2017 01.05.2017 | Администрация МО | Письмо из органа регулирования о согласовании ДПР и опубликование предложения потенциального концессионера на сайте torgi.gov.ru |