****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАОКСКИЙРАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 17 июля 2023 года**  | **№ 1348** |

**Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Работа с населением муниципального образования Заокский район на 2023-2027 годы» за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 29 апреля 2019 г. № 457 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», на основании статей 5,22,23 Устава муниципального образования Заокский район администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Работа с населением муниципального образования Заокский район на 2023-2027 годы» за 1 полугодие 2023 года (приложение).

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Заокскийрайон** |  | **А.Ю. Атаянц** |

Исп. (Комиссарова Ю.Ю.)

Тел. 2-83-45

07/1 полугодие/Исполнение программы район

 Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Заокский район

от 17.07.2023г. № 1348

**Отчет о выполнении муниципальной программы «Работа с населением муниципального образования Заокский район**

**на 2023-2027 годы» за 1 полугодие 2023 года**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Работа с населением муниципального образования Заокский район на 2023-2027 годы»**

**за 1 полугодие 2023 года.**

Муниципальная программа «Работа с населением муниципального образования Заокский район на 2023-2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 09.12.2022 г. № 1944 (далее – муниципальная программа).

Заказчиком является администрация муниципального образования Заокский район.

Исполнителями программы являются структурные подразделения администрации муниципального образования Заокский район.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году запланировано финансирование в размере 3 720,00 рублей.

Освоено за 1 полугодие 2023 года 1 083 321,25 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/п по программе | Наименование мероприятия | Единица измерения | Уточненные плановые показатели (руб) | Исполнено за 1 полугодие 2023 года | Процент выполнения (%) |
| 1 | Организация и проведение выборов | Руб. | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Публикация в СМИ | Руб. | 1 820 000,00 | 421 105,33 | 23,14 |
| 3 | Выпуск информационных бюллетеней | Руб. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4 | Отчет о работе администрации муниципального образования Заокский район за прошедший год перед населением | Руб. | 10 000,00 | 7 930,00 | 79,30 |
| 5 | Транспортные расходы | Руб. | 35 000,00 | 15 000,00 | 42,86 |
| 6 | Оказание материальной помощи гражданам Заокского района | Руб. | 700 000,00 | 379 310,00 | 54,19 |
| 7 | Услуги по проведению районных организационных мероприятий | Руб. | 300 000,00 | 36 900,00 | 12,30 |
| 8 | Приобретение подарков для проведения районных мероприятий, чествование долгожителей с юбилеями | Руб. | 145 000,00 | 134 325,00 | 92,64 |
| 9 | Поздравление от имени главы администрации муниципального образования Заокский район с юбилеями | Руб. | 50 000,00 | 9 786,92 | 19,57 |
| 10 | Награждение и присвоение звания «Почетный гражданин Заокского района» | Руб. | 150 000,00 | 68 964,00 | 45,60 |
|  | ИТОГО: |  | 3 720 000,00 | 1 083 321,25 | 29,12 |