

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАОКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 11 марта 2025 года** | **№ 231** |

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Заокский район 2024-2026 годы»**

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации муниципального образования Заокский район от 20.12.2023 года № 2243 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Заокский район» за 2024 год (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Заокский район в разделе «Молодежная политика».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель****главы администрации****муниципального образования****Заокский район** | **Э.Н. Щепетев** |

Исп.: Рудукан Елена Владимировна

тел.: 8 (48734) 2-82-06

3/Отчет программы Развитие культуры, спорта и реализация молодежной политики за 2024 г

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Заокский район

от 11.03.2025 № 231

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы»**

1.Основные результаты

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 19 июня 2024 года № 606 (далее – муниципальная программа). Изменения в программу были приняты от 13.08.2024 № 790 и 28.10.2024 №1092.

Ответственным исполнителем является отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Заокский район.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Развитие волонтёрства и добровольчества на территории Заокского района:

1.1. Поддержка талантливой молодежи муниципального образования – 24 124 руб.

1.2. Грантовый конкурс от главы администрации - 0;

1.3. Проведение районных и участие во всероссийских и областных акциях среди жителей Заокского района - 0;

1.4. День Молодёжи 0;

1.5. Семейный пикник 0;

1.6. Проект «Газон» 100 000 руб-0.

ИТОГО:124 124,00 руб.

2. Профилактика и противодействие злоупотребления наркотических средств в подростковой и молодежной среде на территории Заокского района:

2.1. Проведение тематических районных конкурсов на лучший плакат, рисунок по антинаркотической тематике среди школьников - 0;

2.2. День призывника - 0;

2.3. Проведение районных мероприятий и участие во всероссийских и областных антинаркотических акциях среди жителей Заокского района - 0.

ИТОГО: 0,00 руб.

3. Патриотическое воспитание детей и молодежи на территории Заокского района:

3.1. Гражданско-патриотические акции, памятные встречи, марши памяти:

3.2. День Государственного Флага Российской Федерации - 0;

3.3. Юнармейские игры - 0;.

3.4. Транспортировка участников региональных мероприятий и конкурсов - 0.

ИТОГО: 0,00 руб.

4. Развитие молодежной политики на территории Заокского района

Приобретение здания под молодежный центр - 0;

ИТОГО: 0,00 руб.

5. Реализация комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»

5.1. День молодежи - 129 785,71 руб.

5.2. Семейный пикник - 109 200 руб.

5.3. Проект «Газон» - 417 800 руб.

5.4. Юнармейские игры - 0

5.5. День призывника – 40 500 руб.

5.6. День добровольца – 17 000 руб.

ИТОГО: 714 285,14 руб. (700 000 руб. Тульские и Федеральные средства, 14 285,14 руб. средства МО Заокский район)

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено:

- финансирование в сумме - 900 000 руб.

- освоено за 2024 год – 124 124,00 руб.

Всего по программе «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы» освоено 838 409,14 руб. совместно с реализацией комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»

Основными результатами реализации программы на 01.01.2025 год является проведение мероприятий в сфере молодёжной политики.

В рамках мероприятий муниципальной программы было обеспечено:

1. Осуществление целенаправленной и скоординированной деятельности государственных, муниципальных и общественных организаций муниципального образования по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, физкультурно-оздоровительному воспитанию и эстетическому развитию населения, в первую очередь - детей, подростков и молодежи.

2. Активное вовлечение детей и молодежи в решение социально-экономических, культурных, научных, экологических и других проблем, создание благоприятных условий для активной интеграции подрастающего поколения в социум муниципального образования.

3. Повышение потенциала духовно-нравственного воспитания, физического развития, гражданского самосознания детей и молодежи

4. Снижение уровня проявлений асоциального поведения в детской, подростковой и молодежной среде, снижение правонарушений и социальной инфантильности.

5. Совершенствование механизмов военно-патриотического воспитания молодежи, повышение информированности молодежи по вопросам военной службы, допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания.

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы, о расходах и результативностью реализации представлен в приложение № 1,2,3.

Приложение №1

к отчету о выполнении

мероприятий

муниципальной программы

за 2024 год

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программыза 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнениязапланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализациимероприятия |
| 1. | Подпрограмма «Развитие волонтерства и добровольчества на территории Заокского района» | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации МО Заокский район | 1. Поддержка талантливой молодежи муниципального образования2. Грантовый конкурс от главы администрации3. Проведение районных мероприятий и участие во всероссийских и областных акциях среди жителей Заокского района4. День Молодежи- полиграфическая продукция,- приглашение специалистов, спикеров и артистов,- сувенирная продукция5. Семейный пикник- приглашение специалистов, спикеров и артистов,- сувенирная продукция6. Проект «Газон»- полиграфическая продукция,- сувенирная продукция,- приобретение или аренда оборудования для проведения мероприятий,- изготовление комплекта фирменной одежды (футболка, бандана) | Отсутствие специалиста по добровольчеству | Недостаток кадров |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика и противодействие злоупотребления наркотических средств в подростковой и молодежной среде на территории Заокского района» | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации МО Заокский район | 1. Проведение тематических районных конкурсов на лучший плакат, рисунок по антинаркотической тематике среди школьников (грамоты, призы) 3492. День призывника- сувенирная продукция3. Проведение районных мероприятий и участие во всероссийских и областных антинаркотических акциях среди жителей Заокского района (листовки, шарики) 346 | Недостаток кадров | Недостаток кадров |
| 3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи на территории Заокского района» 3.1. «Регион для молодых» | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации МО Заокский район | 1. Гражданско-патриотические акции, памятные встречи, марши памяти2. День Государственного Флага Российской Федерации3. Юнармейские игры4. Транспортировка участников региональных мероприятий и конкурсов | Отсутствие куратора по Юнармии | Недостаток кадров |
| 4. | Реализация комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации МО Заокский район, Министерство молодежной политики Тульской области | 1. День молодежи2. Семейный пикник3. Проект «Газон»4. День призывника5. День добровольца | Исполнено | Исполнено |

Приложение №2

к отчёту о расходах

на реализацию мероприятий

муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

за 2024 год

**Отчёт**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. | В т.ч. из федеральногобюджета | В т.ч. из бюджета Тульской области | В т.ч. из бюджета МО Заокский район | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | В т.ч. из внебюджетных источники |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Подпрограмма «Развитие волонтерства и добровольчества на территории Заокского района» | 400 | 124,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 124,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика и противодействие злоупотребления наркотических средств в подростковой и молодежной среде на территории Заокского района» | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи на территории Заокского района» | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма «Регион для молодых» | 714,2 | 714,2 | 469,7 | 469,7 | 230,2 | 230,2 | 14,2 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого:** | **1 614,2** | **838,4** | **469,7** | **469,7** | **230,2** | **230,2** | **14,2** | **14,2** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение №3

к отчету о результативности

реализации муниципальной программы

за 2023 год

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2023 год**

**Индекс результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес[<\*>](#_bookmark5) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#_bookmark6) |
| плановое | фактическое |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна1.

<\*\*> В [графе](#_bookmark3) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в

[графе](#_bookmark4) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются